## 工作表 1
表格 1
|  |  |  | 估算点 | 开始时间 | 截至时间 | 内容
设计 |  | UI | 3
|  | 数据库 | 2
|  | 后端代码(api) | 1
|  | 前端代码(pc) | 1 |  |  |  | 1）公共类库编写 2）代码框架搭建 3）web 与 api 分离
新学校端 | 界面主框架 |  | 2 |  |  |  | 新学校端，学校端，学生端
| 基础信息 | 登陆 | 3 |  |  |  | 新学校端，学校端，学生端
|  | 修改密码 | 0.5
|  | 书目管理 | 1.5
|  | 用户管理 | 2
|  | 角色管理、添加角色 | 1.5
|  | 设置权限 | 2
组织管理
|  | 学校管理－列表 | 1.5
|  | 学校管理－添加、编辑 | 4
|  | 班级管理 |  |  |  |  | 预制班级号枚举（1-20）
| 征订管理 | 活动管理-列表，新增，编辑 | 1.5
|  | 查看交费情况 | 1.5 |  |  |  | 导出，打印，同时有学校端与老师端
|  | 征订汇总表 | 1
|  | 订单汇总 | 1 |  |  |  | 根据活动生成订单，定时器生成
统计分析
| 其他 | 退款原因 | 0.5
|  | 意见反馈 | 0.5
学校管理端
| 登陆 |  | 0
| 主界面 |  | 0
| 征订管理 | 丛书征订活动 | 0.5
|  | 查询学生交费明细 | 0.25
|  | 我的交费记录 | 1 |  |  |  | 不含退款
|  | 征订汇总表 | 0.25
|  | 教师用户征订 | 1 |  |  |  | 不含支付
| 用户管理 | 老师身份认定 | 2 |  |  |  | 支付
教师端 | 首页-未登录时 | [5 empty] | 未估计
| 登录界面 |  | 1
| 注册 |  | 1
| 找回密码 |  | 0.5
| 个人中心 | 丛书征订 | 0.5
|  | 学生交费明细 | 0
|  | 查看我的缴费记录 | 0
|  | 代学生缴费 | 1 |  |  |  | 不含付款
|  | 退款原因 | 0.5 |  |  |  | 不含自动退款逻辑
学生端
其他 |  | 测试服务器一台（实体机）
正式环境服务器 >=1台
ip 备案
https 准备
微信、支付宝支付、退款
云存储
短信服务商
学生APP | 引导页 |  | 0.5
| 注册页 |  | 1 |  |  |  | 1
| 选择学校 |  | 0.3 |  |  |  | 1
| 主界面 |  | 0.5
| 收费活动宣传 |  | 0.5 |  |  |  | 1
| 丛书征订1 |  | 1 |  |  |  | 枚举：1，确定 年级 1：
| 丛书征订2 |  | 0.5
| 交费纪录 |  | 0.5 |  |  |  | 2
| 退款成功页面 |  | 0.3
| 设置 | 绑定手机号 | 0.5 |  |  |  | 2
| 登录界面 |  | 0.7 |  |  |  | 1
| 修改默认密码 |  | 0.5
| 找回密码 |  | 0.5
1）添加学校信息中，小学，初中，高中，默认值需要带入么？
2）学生付费的时候，图书图片问题（是一套的图片还是其中某册图片）
3）申请退款调整为退款中
页面验证权限
数据权限验证：不能通过url非法修改，获取其他学校，其他活动信息
退款